WhatFlow

Task Breakdown & Sprint Planning

Documento de tarefas detalhadas para desenvolvimento — v1.0

| Total de Sprints | 6 Sprints (12 semanas) |
| --- | --- |
| Duração por Sprint | 2 semanas |
| Total de Tarefas | 52 tarefas organizadas por épico |
| Metodologia | Scrum (Sprints de 2 semanas) |
| Estimativa de Esforço | P=1d ¦ M=2-3d ¦ G=4-5d ¦ XG=1sem+ |

# Visão Geral dos Sprints

| Sprint | Épico Principal | Entregas | Pontos (aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Foundation & Infra | Setup do projeto, autenticação, banco de dados, CI/CD, estrutura base Node + Angular | 21 pts |
| Sprint 2 | WhatsApp Core | Integração Evolution API, gestão de instâncias, webhook receiver, envio de mensagens | 25 pts |
| Sprint 3 | Flow Builder MVP | Editor visual drag-and-drop, motor de fluxo (FlowEngine), nós básicos, publicação | 34 pts |
| Sprint 4 | IA + Campanhas | Integração Groq/Ollama, nó de IA no fluxo, campanhas com BullMQ, agendamento | 29 pts |
| Sprint 5 | Inbox + Contatos | Caixa de entrada unificada, realtime, transferência bot→humano, gestão de contatos | 27 pts |
| Sprint 6 | Analytics + Polish | Dashboard métricas, relatórios, webhooks de saída, ajustes UX, testes, deploy | 24 pts |

# Sprint 1 — Foundation & Infrastructure

Objetivo: Estabelecer toda a base do projeto — estrutura de pastas, banco de dados, autenticação, CI/CD e componentes base do frontend. Ao final deste sprint o ambiente de desenvolvimento está 100% operacional.

ÉPICO 1.1 — Setup do Projeto e DevOps

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Inicializar repositório monorepo Criar estrutura /apps/api (Node) e /apps/web (Angular) com workspace yarn/npm. Configurar tsconfig base, eslint, prettier e husky (pre-commit hooks). | yarn install funciona. Lint e build passam sem erros. Husky bloqueia commit com lint error. | Alta | M | — |
| T-002 | Docker Compose para ambiente dev Criar docker-compose.yml com serviços: api, web, redis, supabase (local via Supabase CLI). Variáveis de ambiente via .env.example. | docker compose up inicia todos os serviços. API responde em :3000, Web em :4200. | Alta | M | T-001 |
| T-003 | Pipeline CI/CD GitHub Actions Workflow para: lint → test → build em push/PR. Deploy automático para staging ao merge em main. Usar secrets do GitHub para variáveis de ambiente. | PR dispara pipeline. Falha em teste bloqueia merge. Deploy staging funciona. | Alta | M | T-001 |
| T-004 | Configurar Supabase e Prisma Criar projeto Supabase. Instalar Prisma ORM. Criar schema inicial com as 12 tabelas do modelo de dados. Rodar primeira migration. Configurar RLS básico. | npx prisma migrate dev funciona. Todas as tabelas criadas no Supabase. RLS ativo. | Alta | G | T-002 |

ÉPICO 1.2 — Autenticação e Multi-Tenancy

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-005 | Backend: Auth com Supabase Auth Endpoints: POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/logout. Middleware JWT para rotas protegidas. Criar tenant automaticamente no registro. | Usuário registra, recebe JWT. Token expirado retorna 401. Tenant criado no registro. | Alta | G | T-004 |
| T-006 | Políticas RLS no Supabase Implementar Row Level Security em todas as tabelas usando tenant_id. Criar função SQL get_current_tenant_id() e policies SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE. | Usuário A não vê dados do usuário B. Testes de isolamento passam. | Alta | M | T-004 |
| T-007 | Frontend: Módulo de autenticação Angular Componentes: LoginComponent, RegisterComponent, ForgotPasswordComponent. AuthService com interceptor HTTP para JWT. AuthGuard para rotas protegidas. Redirect após login. | Login funciona. Token salvo. Rota /dashboard exige auth. Logout limpa token. | Alta | G | T-005 |
| T-008 | Gestão de usuários e papéis Endpoints CRUD de usuários por tenant. Roles: OWNER, ADMIN, AGENT, VIEWER. Guards no backend por role. Tela de configurações para convidar usuários. | OWNER convida AGENT. AGENT não acessa configurações de billing. Guards bloqueiam acessos. | Média | M | T-005 |

ÉPICO 1.3 — Estrutura Base do Frontend

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-009 | Scaffold Angular com design system Configurar Angular Material ou Tailwind CSS. Criar componentes base: AppShell, SidebarNav, TopBar, PageHeader, LoadingSpinner, EmptyState, ConfirmDialog. Tema customizado com identidade visual. | Storybook ou demo page mostra todos os componentes. Tema aplicado globalmente. | Alta | G | T-007 |
| T-010 | Roteamento e módulos lazy-loaded Configurar rotas principais: /dashboard, /flows, /inbox, /campaigns, /contacts, /instances, /settings, /analytics. Lazy loading por módulo. Breadcrumbs dinâmicos. | Navegação funciona. Módulos carregam sob demanda. Breadcrumbs corretos. | Alta | M | T-009 |
| T-011 | Dashboard básico com métricas placeholder Tela inicial do dashboard com cards de métricas (mensagens hoje, conversas abertas, instâncias ativas, campanhas). Dados mockados para Sprint 1. Layout responsivo. | Dashboard renderiza em desktop e mobile. Cards visíveis. Layout correto. | Média | P | T-010 |

# Sprint 2 — WhatsApp Core (Evolution API)

Objetivo: Integrar completamente com a Evolution API. Ao final deste sprint é possível conectar um número WhatsApp, receber e enviar mensagens manualmente.

ÉPICO 2.1 — Integração Evolution API

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-012 | Módulo de integração Evolution API (backend) Criar EvolutionApiService com métodos: createInstance, deleteInstance, getQRCode, sendTextMessage, sendMediaMessage, setWebhook, getInstanceStatus. Usar axios com retry automático e circuit breaker. | Testes unitários cobrem todos os métodos. Retry funciona em falha temporária. | Alta | G | T-004 |
| T-013 | CRUD de Instâncias WhatsApp Endpoints: POST /instances, GET /instances, GET /instances/:id, DELETE /instances/:id, PATCH /instances/:id/connect, PATCH /instances/:id/disconnect. Persistência no banco com status. | CRUD funciona via API. Status atualizado ao conectar/desconectar. | Alta | M | T-012 |
| T-014 | QR Code e pareamento Endpoint GET /instances/:id/qrcode que consulta Evolution API e retorna QR. Polling automático a cada 5s até conectar ou timeout (60s). Evento WebSocket quando conectar. | QR exibido no frontend. Status muda para 'Connected' ao escanear. WebSocket notifica. | Alta | M | T-013 |
| T-015 | Receiver de Webhooks da Evolution API Endpoint POST /webhooks/evolution/:instanceId para receber eventos. Validar assinatura HMAC. Processar eventos: MESSAGE_RECEIVED, CONNECTION_UPDATE, QR_CODE_UPDATED, MESSAGE_STATUS_UPDATE. | Mensagem enviada para número conectado aparece no banco. Eventos processados corretamente. | Alta | G | T-013 |

ÉPICO 2.2 — Tela de Instâncias no Frontend

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-016 | Tela de gestão de instâncias Listar instâncias com status em tempo real (badge colorido). Botão criar nova instância. Modal com formulário. Botão conectar abre modal com QR code. Botão desconectar com confirmação. | Usuário cria instância, escaneia QR, status muda para Connected em < 5s. | Alta | G | T-014, T-015 |
| T-017 | Envio manual de mensagem de teste Na tela de instância, campo para digitar número + mensagem de texto e enviar via API. Feedback visual de sucesso/erro. Histórico das últimas 10 mensagens enviadas. | Mensagem enviada aparece no WhatsApp do destinatário. Histórico visível. | Média | M | T-015 |
| T-018 | WebSocket setup (Socket.io) Configurar Socket.io no backend. Namespace /instances para eventos de status. Frontend conecta e escuta eventos em tempo real. Reconexão automática. | Status de instância atualiza no frontend sem refresh. Reconexão testada. | Alta | M | T-015 |

# Sprint 3 — Flow Builder (Editor Visual de Fluxos)

Objetivo: Criar o editor visual de chatbot. Ao final deste sprint é possível criar um fluxo, publicá-lo e ter o bot respondendo automaticamente baseado no fluxo.

ÉPICO 3.1 — Motor de Fluxo (Backend)

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-019 | Modelo de dados de fluxos e FlowEngine Definir schema JSON para fluxo (nodes, edges, config). Criar FlowEngine service que: carrega fluxo publicado, identifica nó atual do contato, processa nó, determina próximo nó, persiste estado. | FlowEngine processa fluxo simples (texto → opção → resposta) corretamente nos testes. | Alta | XG | T-015 |
| T-020 | Implementar tipos de nós do fluxo Implementar handlers para: TextNode, ImageNode, AudioNode, VideoNode, DocumentNode, MenuNode (opções numeradas), ConditionNode (if/else por texto/tag/horário), DelayNode, VariableNode, WebhookNode, EndNode. | Cada tipo de nó testado individualmente. Fluxo com todos os tipos executa corretamente. | Alta | XG | T-019 |
| T-021 | CRUD de fluxos e versionamento Endpoints: POST /flows, GET /flows, GET /flows/:id, PUT /flows/:id, DELETE /flows/:id, POST /flows/:id/publish, POST /flows/:id/duplicate. Versionamento: rascunho vs publicado. | Publicar fluxo cria versão imutável. Bot usa versão publicada. Rascunho não afeta bot ativo. | Alta | M | T-019 |
| T-022 | Integração FlowEngine com webhook receiver Ao receber mensagem via webhook, verificar se contato tem sessão ativa. Se sim, avançar fluxo. Se não, buscar fluxo trigger para a instância e iniciar nova sessão. Enviar resposta via Evolution API. | Bot responde ao trigger 'oi'. Avança pelo fluxo conforme input do usuário. | Alta | G | T-020, T-021 |

ÉPICO 3.2 — Editor Visual Frontend

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-023 | Integração do editor de grafos (ngx-graph ou Angular CDK) Configurar biblioteca de diagramas. Canvas com zoom e pan. Adicionar nós via drag-and-drop da paleta lateral. Conectar nós com setas. Selecionar e deletar elementos. | Usuário arrasta nó, conecta com outro, salva. Layout persiste ao reabrir. | Alta | XG | T-021 |
| T-024 | Painel de propriedades dos nós Painel lateral que aparece ao selecionar um nó. Formulário dinâmico por tipo de nó: texto, upload de mídia, lista de opções, condições. Preview em tempo real. | Cada tipo de nó tem formulário específico. Mudanças refletem no nó do canvas. | Alta | G | T-023 |
| T-025 | Variáveis dinâmicas e preview Insertor de variáveis ({{nome}}, {{numero}}, etc.) nos campos de texto. Preview da mensagem com dados fictícios. Validação de variáveis inválidas. | Clicar em variável insere no campo. Preview mostra valor substituído. Variável inválida alerta. | Média | M | T-024 |
| T-026 | Tela de listagem de fluxos Grid de cards com: nome, instância, status (rascunho/publicado), data de criação, #conversas. Filtros, busca. Ações: editar, duplicar, ativar/desativar, excluir. | Listagem carrega. Filtros funcionam. Ações executadas com feedback visual. | Média | M | T-021 |

# Sprint 4 — IA Integration + Campanhas

Objetivo: Adicionar inteligência artificial ao fluxo e implementar o módulo de campanhas com filas assíncronas.

ÉPICO 4.1 — Integração com IA (Groq / Ollama)

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-027 | AiService com suporte a Groq e Ollama Criar AiService com interface unificada. Implementar adaptadores: GroqAdapter (API REST, modelo llama-3.1-70b-versatile free) e OllamaAdapter (local, modelo configurável). Factory pattern para selecionar provedor. | Ambos adaptadores geram resposta. Switch de provedor transparente. Timeout configurável. | Alta | G | T-004 |
| T-028 | Nó de IA no FlowEngine Implementar AiNode no FlowEngine. Configuração: system prompt, max_tokens, janela de histórico (N últimas mensagens). Enviar contexto da conversa. Usar resposta da IA como próxima mensagem do bot. | Bot com nó de IA responde perguntas abertas de forma contextual. Histórico incluído. | Alta | G | T-027, T-020 |
| T-029 | Configuração de IA por tenant Tela de configurações para: selecionar provedor (Groq/Ollama), inserir API key (Groq), URL do Ollama, modelo padrão, system prompt global, limite de tokens. Testar conexão inline. | Configurações salvas. Botão 'Testar' chama IA e exibe resposta de exemplo. | Média | M | T-027 |
| T-030 | Rate limiting e cache de respostas IA Implementar rate limiter por tenant para chamadas à IA. Cache Redis (TTL configurável) para perguntas similares (similarity > 90%). Dashboard de consumo de tokens. | Limite de req/min respeitado. Cache reduz chamadas redundantes. Consumo visível. | Média | M | T-027 |

ÉPICO 4.2 — Campanhas e Disparos em Massa

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-031 | Setup BullMQ + Redis para filas Configurar Redis no Docker Compose. Instalar BullMQ. Criar CampaignQueue com processador. Worker com concorrência configurável. Dashboard Bull-Board para monitoramento. | Jobs adicionados à fila são processados. Retry automático em falha. Bull-Board acessível. | Alta | M | T-004 |
| T-032 | CRUD de campanhas (backend) Endpoints: POST /campaigns, GET /campaigns, GET /campaigns/:id, PUT /campaigns/:id, DELETE /campaigns/:id, POST /campaigns/:id/start, POST /campaigns/:id/pause, POST /campaigns/:id/cancel. Validações de status. | Campanha criada, iniciada, pausada, cancelada. Status atualizado corretamente. | Alta | G | T-031 |
| T-033 | Processador de campanha com anti-ban Worker que: busca contatos da campanha, para cada contato envia mensagem via Evolution API com delay aleatório (entre min e max configurável pelo usuário), registra status (enviado/entregue/erro), atualiza progresso. | Campanha de 50 contatos enviada com delays. Progresso visível em tempo real. | Alta | G | T-032 |
| T-034 | Tela de campanhas no frontend Listagem de campanhas com status e progresso. Wizard para criar campanha (3 passos: configuração, lista de contatos, agendamento). Progress bar em tempo real via WebSocket. Ações de pausar/retomar/cancelar. | Usuário cria e dispara campanha pela UI. Progresso atualiza sem refresh. | Alta | G | T-032, T-033 |
| T-035 | Upload e gestão de lista de contatos para campanha Upload de CSV com preview e mapeamento de colunas. Validação de números (formato E.164). Seleção de contatos por tag (da tabela contacts). Estimar quantidade antes de disparar. | CSV com 1000 linhas importado em < 10s. Números inválidos sinalizados. Preview correto. | Média | M | T-034 |

# Sprint 5 — Inbox Unificada + Contatos

Objetivo: Criar a caixa de entrada unificada com atendimento humano e o módulo completo de contatos.

ÉPICO 5.1 — Inbox e Atendimento Humano

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-036 | API de conversas e mensagens Endpoints: GET /conversations (filtros: instância, status, agente, tag), GET /conversations/:id, GET /conversations/:id/messages (paginado), POST /conversations/:id/messages (agente envia), PATCH /conversations/:id/status, PATCH /conversations/:id/assign. | Conversas filtradas. Mensagens paginadas (cursor-based). Agente envia mensagem. | Alta | G | T-022 |
| T-037 | Tela Inbox com layout 3 colunas Col 1: lista de conversas com filtros e busca. Col 2: thread de mensagens com scroll infinito. Col 3: painel de informações do contato (tags, notas, histórico). Layout responsivo (mobile vira abas). | Inbox carrega. Scroll infinito funciona. Painel de contato exibe dados corretos. | Alta | XG | T-036 |
| T-038 | Realtime no Inbox (Supabase Realtime) Usar Supabase Realtime para: nova mensagem na conversa aberta, nova conversa na lista, mudança de status. Badge de não lidos. Notificação sonora opcional. Sem polling. | Mensagem recebida aparece em < 1s sem refresh. Badge de não lidos atualiza. | Alta | G | T-037 |
| T-039 | Transferência bot↔humano Endpoint PATCH /conversations/:id/bot para ativar/desativar bot. Nó 'Encaminhar para Humano' no FlowEngine. Indicador visual no inbox (bot ativo/inativo). Retornar para bot com comando. | Agente desativa bot. Agente responde. Bot não interfere. Reativação funciona. | Alta | M | T-037 |
| T-040 | Notas internas e tags de conversa Campo para nota interna (visível só para agentes, não enviada ao contato). Tags coloridas na conversa. Atribuição de agente responsável. Filtros na lista de conversas. | Nota salva. Nota não enviada ao WhatsApp. Tags filtram na listagem. | Média | M | T-037 |

ÉPICO 5.2 — Módulo de Contatos

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-041 | CRUD completo de contatos Endpoints CRUD para contatos com campos: nome, telefone, email, tags, campos_personalizados (JSON). Importação via CSV. Busca full-text. Paginação. Exportação CSV. | Importar 500 contatos em < 15s. Busca por nome/número funciona. Export correto. | Alta | G | T-004 |
| T-042 | Tela de contatos e segmentação Tabela paginada com busca e filtro por tags. Painel lateral com histórico de conversas e campanhas do contato. Editar campos personalizados inline. Bulk actions (adicionar tag, bloquear). | Filtro por tag funciona. Histórico do contato visível. Bulk action em 100 contatos. | Alta | G | T-041 |
| T-043 | Sistema de tags global CRUD de tags com cor e descrição. Aplicar/remover tags em contatos e conversas. Autocomplete de tags nos formulários. Contagem de itens por tag. | Tag criada aparece no autocomplete. Filtro por tag funciona em contatos e conversas. | Média | M | T-041 |

# Sprint 6 — Analytics, Webhooks e Polish

Objetivo: Dashboard analítico, webhooks de saída, ajustes de UX, cobertura de testes e deploy em produção.

ÉPICO 6.1 — Analytics e Relatórios

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-044 | Endpoints de métricas e analytics Endpoints: GET /analytics/overview (totais), GET /analytics/messages (por período), GET /analytics/campaigns/:id (performance), GET /analytics/agents (por agente). Views SQL otimizadas no Supabase. | Todas as queries < 500ms. Dados corretos vs banco raw. | Alta | G | T-036, T-034 |
| T-045 | Dashboard principal com gráficos Cards de KPIs: mensagens hoje, conversas abertas, taxa de resposta, tempo médio de resolução. Gráficos: linha (volume 7d/30d), pizza (distribuição por instância), barras (mensagens por hora). Período selecionável. | Gráficos renderizam. Filtro de período funciona. Dados batem com relatório CSV. | Alta | G | T-044 |
| T-046 | Relatórios exportáveis Gerar relatório de campanhas, conversas e agentes em formato CSV e Excel. Relatório agendado via e-mail (opcional). Download direto da UI. | CSV gerado tem dados corretos. Excel abre sem erros. Download funciona. | Média | M | T-044 |

ÉPICO 6.2 — Webhooks de Saída e Integrações

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-047 | Sistema de webhooks de saída CRUD de webhooks: URL, eventos (MESSAGE_RECEIVED, FLOW_COMPLETED, LEAD_CAPTURED), headers customizados, secret HMAC. Serviço de entrega assíncrona via BullMQ. Retry com backoff exponencial. Log de entregas. | Webhook disparado em evento. Log exibe status, tempo, resposta. Retry em falha. | Alta | G | T-031 |
| T-048 | Tela de configuração de webhooks Listagem de webhooks com status. Formulário de criação/edição. Seleção múltipla de eventos. Teste de disparo manual (envia payload fake). Histórico de entregas com filtro por status. | Usuário cria webhook, testa, vê histórico. Falha exibe mensagem de erro da resposta. | Média | M | T-047 |

ÉPICO 6.3 — Qualidade, Testes e Deploy

| ID | Tarefa / Descrição | Critérios de Aceite | Prio | Esforço | Deps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-049 | Cobertura de testes backend (70%+) Testes unitários para: FlowEngine, AiService, CampaignWorker, EvolutionApiService, todos os controllers. Testes de integração para fluxo completo de mensagem. Mock de Evolution API e Groq. | jest --coverage mostra ≥ 70% linhas. Pipeline CI bloqueia se < 70%. | Alta | G | T-022, T-028, T-033 |
| T-050 | Cobertura de testes frontend (60%+) Testes unitários para serviços Angular e componentes críticos (FlowBuilder, Inbox, AuthGuard). Testes e2e com Cypress para fluxos: login, criar fluxo, enviar mensagem, criar campanha. | Karma coverage ≥ 60%. Cypress e2e roda nos 4 fluxos críticos sem falha. | Alta | G | T-026, T-034, T-037 |
| T-051 | Deploy em produção (Docker + VPS/Cloud) Dockerfile otimizado para api e web. nginx como proxy reverso. Certificado SSL automático (Let's Encrypt via Certbot). Variáveis de ambiente em produção. Script de deploy com zero-downtime. | App acessível via HTTPS. Deploy sem downtime. Rollback em < 2 min. | Alta | G | T-049, T-050 |
| T-052 | Documentação técnica e README README.md completo com: arquitetura, como rodar localmente, variáveis de ambiente, comandos úteis. Documentação da API com Swagger/OpenAPI. Guia de contribuição (CONTRIBUTING.md). | Dev novo consegue rodar projeto em < 30min seguindo o README. Swagger acessível. | Média | M | T-051 |

# Diagrama de Dependências Críticas

Sequência obrigatória para evitar bloqueios entre tasks:

| Fase 1 (Base) | Fase 2 (Core) | Fase 3 (Features) | Fase 4 (Polish) |
| --- | --- | --- | --- |
| T-001 → T-002 → T-004 (Infra → DB) | T-012 → T-015 (Evolution API) | T-019 → T-022 (FlowEngine) | T-049 → T-050 → T-051 (Testes → Deploy) |
| T-005 → T-007 (Auth Backend → FE) | T-018 (WebSocket) | T-027 → T-028 (IA → Nó IA) | T-044 → T-045 (Métricas → Dashboard) |

# Resumo Executivo

| Sprint | Tarefas | Entregáveis-chave |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Sem 1-2) | 11 tarefas | Infra, Auth, UI base |
| Sprint 2 (Sem 3-4) | 7 tarefas | Evolution API, QR Code, Webhook |
| Sprint 3 (Sem 5-6) | 8 tarefas | FlowEngine, Flow Builder visual |
| Sprint 4 (Sem 7-8) | 9 tarefas | IA Groq/Ollama, Campanhas BullMQ |
| Sprint 5 (Sem 9-10) | 8 tarefas | Inbox realtime, Contatos |
| Sprint 6 (Sem 11-12) | 9 tarefas | Analytics, Webhooks, Deploy |
| TOTAL | 52 tarefas | Sistema completo em produção |

WhatFlow — Task Document confidencial para uso interno da equipe de engenharia

Versão 1.0 | Junho 2025